## Meilensteintrendanalyse
MEILENSTEIN-TRENDANALYSE
Projekt: | HSLU PMBasics Controlling Aufgabe
Heute: | 100% ? | Meilenstein | Bezeichnung | Planung | Baseline | Bericht 1 | Bericht 2 | Bericht 3 | Bericht 4 | Bericht 5 | Bericht 6 | Bericht 7 | Bericht 8 | Bericht 9 | Bericht 10
2017-02-02 |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-01-15 | 2015-02-15 | 2015-03-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15
| ü | MS1 | Titel 1 | 2014-06-15: 2016-12-21; 2014-07-15: 2016-12-21; 2014-08-15: 2016-12-28
-156 |  | MS2 | Titel 2 | 2014-06-15: 2016-08-30; 2014-07-15: 2016-08-30; 2014-08-15: 2016-08-23
-219 |  | MS3 | Titel 3 | 2014-06-15: 2016-06-28; 2014-07-15: 2016-06-28; 2014-08-15: 2016-06-28
-524 |  | MS4 | Titel 4 | 2014-06-15: 2015-08-28; 2014-07-15: 2015-08-28; 2014-08-15: 2015-08-28
-713 |  | MS5 | Titel 5 | 2014-06-15: 2015-02-12; 2014-07-15: 2015-02-12; 2014-08-15: 2015-02-20
-735 |  | MS6 | Titel 6 | 2014-06-15: 2015-01-28; 2014-07-15: 2015-01-28; 2014-08-15: 2015-01-29
-771 |  | MS7 | Titel 7 | 2014-06-15: 2014-12-12; 2014-07-15: 2014-12-12; 2014-08-15: 2014-12-24
| ü | MS8 | Titel 8 | 2014-06-15: 2014-10-15; 2014-07-15: 2014-10-15
| ü | MS9 | Titel 9 | 2014-06-15: 2014-07-15; 2014-07-15: 2014-07-15
|  | MS10 | Titel 10
Note on A7: Thilo Niewöhner: Diese Spalte gibt den verbleibenden Zeitraum zwischen "Heute" und dem Meilenstein an. >10 Tage: Grün <10 Tage: Gelb <0 Tage: Rot/Orange
Note on B7: Thilo Niewöhner: Wenn Meilenstein erreicht, dann beim letzten Berichtszeitpunkt das Datum eintragen und in dieser Spalte abhaken ("ü")